ส่วนที่  ๑ บทนำ

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ แผนพัฒนาสามปีจะแสดงแนวทางการ

พัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลา ๓ ปี และแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณประจำปี และแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและนำไปปฏิบัติทันที่เมื่อได้รับงบประมาณ

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ ๑   ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๒  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลัก SWOT

ขั้นตอนที่ ๔    กำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ ๕    จัดทำรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่ ๖    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๗    คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานการพัฒนาให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เป็นเครื่องมือหรือแนวทางที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้พิจารณาการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อสาธารณะสูงสุด พร้อมกับเป็นการเชื่อมโยงแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการบริหารทรัพยากร ในด้านการบริหารงบประมาณให้ก่อประโยชน์สูงสุด ในการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลหันนางาม

๒.๑  สภาพทั่วไป

๒.๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  ตำบลหันนางาม   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง  ตามทางหลวงสายอำเภอศรีบุญเรือง-อำเภอนากลาง    และตามทางหลวงสายอุดร-ชุมแพ    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตั้งอยู่   ณที่สาธารณะประโยชน์โปร่งแดง   บ้านห้วยกวางทอง   หมู่ที่ ๓ตำบลหันนางาม      อำเภอศรีบุญเรือง      จังหวัดหนองบัวลำภู        และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองประมาณ  ๓  กิโลเมตร  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่อยู่ในความปกครองทั้งหมด  ๘ หมู่บ้าน   มีลำน้ำมอ  เป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่าน  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

อาณาเขตของตำบล

ทิศเหนือ	ติดกับตำบลกุดสะเทียน  	อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศใต้		ติดกับตำบลศรีบุญเรือง   	อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันออก	ติดกับตำบลเมืองใหม่   	อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันตก	ติดกับตำบลยางหล่อและตำบลโนนสะอาด   อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

๒.๑.๒  เนื้อที่

ตำบลหันนางาม มีพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  ๑๘,๑๘๗.๕๐  ไร่  หรือจำนวน  ๒๙.๑๐ ตารางกิโลเมตร

๒.๑.๓ พื้นที่ป่า

มีสภาพเป็นป่าไม้ผลัดใบเสื่อมโทรม  หมู่บ้านอนุรักษ์ไว้เป็นป่าสาธารณะประโยชน์  เพื่อใช้สอยของชุมชนเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์แหล่งอาหารของชุมชน   ดังนี้

ที่สาธารณะประโยชน์ป่าโสกหัวเสือมีพื้นที่           	จำนวน	๑๓๑   ไร่    ๒๒ตารางวา

ที่สาธารณะประโยชน์โปร่งแดงมีพื้นที่	จำนวน 	๑๐๑   ไร่    ๔๕  ตารางวา

ที่สาธารณะประโยชน์โนนส้มกบพื้นที่	จำนวน  ๑๒๔   ไร่    ๙๑  ตารางวา

๒.๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหันนางาม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ทางทิศตะวันออกมีน้ำมอไหลผ่าน และทางทิศตะวันตกมีลำน้ำห้วยกวางโตนไหลผ่านและมีแหล่งน้ำตื้นเขิน

๒.๑.๕  ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศในตำบลหันนางาม  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤดู  เช่นเดียวกับตำบลอื่น ๆ

ได้แก่ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี  จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบพื้นเมือง  ร้อนเฉพาะฤดู  กล่าวคือ  จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาลสลับกับช่วงหน้าแล้ง  ที่เห็นได้ชัดเจน

๒.๑.๖  แหล่งน้ำของตำบล

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ   คือ  ลำน้ำมอ   เป็นลำน้ำที่ขั้นระหว่าง  ตำบลหันนางาม

กับเทศบาลโนนสูงเปลือย    และตำบลเมืองใหม่ เป็นแหล่งน้ำที่คดเคี้ยวไหลผ่านพื้นที่  บ้านเหล่าใหญ่

บ้านหันนางาม  บ้านศรีประเสริฐ  บ้านโปร่งแจ้ง  บ้านโนนข่า   บ้านนาดี  และ  บ้านสวนสวรรค์

สภาพน้ำใช้ได้ตลอดปี  มีการกั้นฝายน้ำล้นเป็นช่วง ๆ  ในฤดูแล้งไม่มีน้ำพอเพียงทำการเกษตร ถ้าฝนตกมากจะมีน้ำไหลหลากและเกิดภาวะน้ำท่วมตามลำน้ำ

- ห้วยกวางโตน มีต้นกำเนิดจากตำบลยางหล่อ  ไหลผ่านบ้านเหล่าใหญ่และบ้านห้วยกวางทองมีความยาว ๕ กิโลเมตร  การใช้ประโยชน์เป็นน้ำอุปโภคและการเกษตร

- ลำห้วยยาง  แยกจากลำน้ำมอ  ไหลผ่านบ้านโปร่งแจ้ง และบ้านโนนข่า  ระยะทาง  ๔  กิโลเมตร ไม่มีน้ำในฤดูแล้ง

๒.๑.๗  ภัยธรรมชาติ

ฝนแล้ง  หรือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคม  ถึงต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรปักดำนาเสร็จแล้ว  ทำให้ข้าวที่ปักดำเสียหายเป็นบางส่วน  บางทีก็ไม่ได้ปกดำเลย

น้ำท่วมส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่ลำน้ำมอไหลผ่านในพื้นที่ ทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย

๒.๑.๘  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                  	จำนวน   ๗   	แห่ง

บ่อน้ำบาดาลมือโยก     	จำนวน   ๒๑   	แห่ง

สระน้ำสาธารณะ          	จำนวน   ๑๐  	แห่ง

๒.๑.๙ หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  จำนวน ๘ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  ๑   บ้านศรีประเสริฐ               	หมู่ที่  ๒  บ้านโปร่งแจ้ง

หมู่ที่ ๓   บ้านห้วยกวางทอง              	หมู่ที่  ๔  บ้านสวนสวรรค์

หมู่ที่  ๕   บ้านนาดี                           	หมู่ที่  ๖  บ้านโนนข่า

หมู่ที่  ๗   บ้านหันนางาม                    	หมู่ที่  ๘  บ้านเหล่าใหญ่

๒.๑.๑๐  ประชากร

ประชากรรวมทั้งสิ้น   4,636  คน   แยกเป็นชาย   2,365 คน   หญิง    2,271   คน

ความหนาแน่นเฉลี่ย      ๑๕๙.๐๗   คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากรของตำบลหันนางาม

ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕5

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน | จำนวนประชากร (คน) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย | หญิง | รวม |
| ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ | บ้านศรีประเสริฐ บ้านโปร่งแจ้ง บ้านห้วยกวางทอง บ้านสวนสวรรค์ บ้านนาดี บ้านโนนข่า บ้านหันนางาม บ้านเหล่าใหญ่ | 309 251 259 165 278 433 360 310 | 294 261 231 161 274 378 361 311 | 603 512 490 326 552 811 721 621 |
|  | รวม | 2,365 | 2,271 | 4,636 |

๒.๑.๑๑ จำนวนครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนของตำบลหันนางาม

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน |
| --- | --- | --- |
| ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ | บ้านศรีประเสริฐ บ้านโปร่งแจ้ง บ้านห้วยกวางทอง บ้านสวนสวรรค์ บ้านนาดี บ้านโนนข่า บ้านหันนางาม บ้านเหล่าใหญ่ | 172 145 130 164 248 257 193 144 |
|  | รวม | 1,453 ครัวเรือน |

๒.๒  สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๒.๑  อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  คือ  ทำนา,  ทำสวน,  ทำไร่,  เลี้ยงสัตว์,  รับจ้างทั่วไป  และรับราชการ

ร้อยละ   ๙๐   ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ร้อยละ   ๑๐   ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและรับราชการ

๒.๒.๒ สิทธิ์ในที่ดินทำกิน

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลหันนางาม ส่วนมากจะมีสิทธิในที่ดินทำกินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์กำกับหนังสือโฉนด หรือ นส.๓ ก  เป็นส่วนมาก

๒.๒.๓  จำนวนแรงงาน

ประชาชนในตำบลหันนางาม  แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร  แรงงานที่ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉลี่ย ๓คน/ครอบครัว  ซึ่งประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานจะมีอายุตั้งแต่ ๑๕-๖๐ปี  หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนาแล้ว  ประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  มีเกษตรบางส่วนจะอพยพแรงงานประมาณ ๖๐ % ไปทำงาน  ไปทำงานตัดอ้อย  ทำงานก่อสร้าง  และทำงานโรงงานที่กรุงเทพฯ  และต่างจังหวัดประมาณ ๓๐%   จะทำงานหัตกรรมภายในหมู่บ้าน  เช่น ทอผ้า   และอีกส่วนหนึ่งประมาณ ๑๐%  จะปลูกพืชฤดูแล้ง  และทำการเกษตรรูปแบบฟาร์ม   และไร่นาสวนผสม  ดังนั้น  ลักษณะเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงกลับกลายเป็นเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันมากขึ้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชุมชนยังมีความเป็นแบบเรียบง่าย  และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือกันและกัน  เพราะในชุมชนยังมีความเชื่อ  ประเพณี  และศาสนาที่ยังคงมีอิทธิพลต่อคนในชุมชนโดยไม่เสื่อมคลาย ดังจะเห็นได้จากการร่วมทำบุญประเพณีต่าง ๆ ที่ประชาชนได้ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน

๒.๒.๔ รายได้

ประชาชนในตำบลหันนางาม  จะมีรายได้ในครัวเรือนอยู่ในระดับ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐  ครอบครัว/เดือน  ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รายได้ของประชากรในตำบลจัดอยู่ในระดับต่ำเป็นส่วนมาก

ตารางแสดงพื้นที่ทำการเกษตรของตำบลหันนางาม

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่) | พื้นที่ทำนา ในฤดูฝน (ไร่) | พื้นที่ทำไร่ (ไร่) | พืชผล (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ | บ้านศรีประเสริฐ บ้านโปร่งแจ้ง บ้านห้วยกวางทอง บ้านสวนสวรรค์ บ้านนาดี บ้านโนนข่า บ้านหันนางาม บ้านเหล่าใหญ่ | ๑,๑๘๙ ๑,๓๖๘ ๙๑๔ ๓๗๗ ๙๑๔ ๗๖๔ ๑,๔๘๕ ๔,๗๒๐ | ๙๔๑ ๑,๒๔๗ ๘๐๔ ๓๕๐ ๙๓๐ ๖๙๔ ๑,๓๘๐ ๔,๐๗๓ | ๔๐ ๒๒ ๕ ๖ ๑๗ ๕๗ ๓๔ ๘๕ | ๒๐๘ ๑๐๐ ๑๐๕ ๒๑ ๑๗ ๑๑ ๗๑ ๕๖๒ |
|  | รวม | ๑๑,๗๘๒ | ๑๐,๔๒๑ | ๒๖๖ | ๑,๐๙๕ |

๒.๒.๕   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ปั้มน้ำมัน และก๊าซ		5	แห่ง

โรงสีข้าว			9	แห่ง

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ		2	แห่ง

ร้านซ่อมและอู่รถ			30	แห่ง

อุตสาหกรรมครัวเรือนทำขนมจีน	-	แห่ง

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด			13	แห่ง

๒.๓ สภาพทางสังคม

๒.๓.๑   การศึกษา

สถานศึกษาก่อนวัยเรียน		๒      	แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา		๕      	แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา		-      	แห่ง

โรงเรียนอาชีวศึกษา		-      	แห่ง

โรงเรียนสถาบันชั้นสูง		-      	แห่ง

๒.๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์	๗     	แห่ง

โบสถ์               	-	แห่ง

๒.๓.๓ สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ           	-    	แห่ง

รพ.สต.ประจำตำบล            	๑    	แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน         	-     	แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน        	-    	แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละร้อย  (เต็มทุกครัวเรือน)

๒.๓.๔ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ 	-	แห่ง

สถานีตำรวจย่อย                 	-	แห่ง

สถานีดับเพลิง                	-     	แห่ง

2.4.5 	แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าฝ้าย  ผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าห่ม  ผ้าทอมือทุกชนิด

1.1 ประธานกลุ่ม  นางเสถียร   มูลตรี

1.2  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 73/1 หมู่ 1 บ้านศรีประเสริฐ  ตำบลหันนางาม

อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

1.3 เรียนรู้เกี่ยวกับ  วิธีการทอผ้า  และการตัดเย็บผ้าสำเร็จรูป

2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหันนางาม-ศรีประเสริฐ  (ข้าวฮาง)

2.1 ประธานกลุ่ม  นายสนิท  หินชัด

2.2 สถานที่ตั้ง  เลขที่  104  หมู่ 1 บ้านศรีประเสริฐ ตำบลหันนางาม

อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2.3 เรียนรู้เกี่ยวกับ  ขั้นตอนการทำข้าวฮาง

3. กลุ่มทำขนมไทย

3.1  ประธานกลุ่ม  นางนารีรัตน์   สร้อยสูงเนิน

3.2  สถานที่ตั้ง  เลขที่  10/2  บ้านนาดี  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

3.3  เรียนรู้เกี่ยวกับ  ขั้นตอนการผลิตขนมไทย

4. กลุ่มรำวงกองก้า

4.1 ประธานกลุ่ม  นางสมส่าห์  พลทอง

4.2  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

4.3 เรียนรู้เกี่ยวกับ  การร้องเพลงรำวงไทยโบราณ  ประวัติการรำวงกองก้า

5. กลุ่มงานฝีมือ  (ถักไหมพรม)

5.1 ประธานกลุ่ม นางนารีรัตน์  สร้อยสูงเนิน

5.2 สถานที่ตั้ง  เลขที่  10/2 บ้านนาดี  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

5.3  เรียนรู้เกี่ยวกับ  วิธีการถักไหมพรมเป็นผ้าพันคอ  ผ้าคลุมไหล่  ฯลฯ

6. กลุ่มทอกก

6.1 ประธานกลุ่ม  นางฟ้าริ้ว  นามวิจิตร

6.2  สถานที่ตั้ง  เลขที่  65  หมู่ 5 บ้านนาดี  ตำบลหันนางาม

อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

6.3  เรียนรู้เกี่ยวกับ  วิธีการย้อมกก  ทอกก  และการแปรรูป

7. กลุ่มงานใบตองทำบายศรีสู่ขวัญ

7.1  ประธานกลุ่ม  นางสมส่าห์  พลทอง

7.2  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.3  เรียนรู้เกี่ยวกับ   วิธีการเย็บบายศรีสู่ขวัญ  และงานที่ทำจากใบตอง

8. กลุ่มทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และอื่นๆ

8.1 ประธานกลุ่ม  นายสังห์ทอง  ใจกว้าง

8.2  สถานที่ตั้ง  เลขที่ 87/1  หมู่ 6  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

8.3  เรียนรู้เกี่ยวกับ  งานพิธีทางศาสนาต่างๆ  เช่นการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ

งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ

๒.๔  การบริการพื้นฐาน

๒.๔.๑  การคมนาคม

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นลูกรัง    		จำนวน     ๑๒     สาย

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นถนนลาดยาง  	จำนวน      ๔      สาย

ถนนเสริมคอนกรีตภายในหมู่บ้าน     		จำนวน      ๘      หมู่บ้าน

ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน      			จำนวน      ๘   	หมู่บ้าน

ถนนที่ต้องการบุกเบิกใหม่     			จำนวน      -      สาย

๒.๔.๒การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข    	จำนวน       -       แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ             	จำนวน       -       แห่ง

๒.๔.๓  การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ประชาชานาสามารถใช้ บริการได้  และยังเหลือขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบางส่วน

๒.๔.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย                 	จำนวน      ๗     สาย

บึง หนองและอื่น ๆ                 	จำนวน      ๒     แห่ง

๒.๔.๕การประปาหมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้าน           	จำนวน      6     แห่ง

๒.๔.๖  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น                       	จำนวน     ๘    	แห่ง

บ่อน้ำบาดาลมือโยก         	จำนวน     4	 แห่ง

สระน้ำสาธารณะ  (ขนาดเล็ก)      จำนวน    ๘๓     แห่ง

๒.๕ข้อมูลอื่น ๆ

๒.๕.๑ ทรัพยากรในพื้นที่ ที่สาธารณป่าโสกหัวเสือ ที่สาธารณะโปร่งแดง และที่สาธารณะประโยชน์โนนส้มกบ

- มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน          	จำนวน   ๒    รุ่น      		๓๐๐   	คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ     	จำนวน   ๑    รุ่น       		๑๐๐	คน

อื่นๆ  กลุ่มสตรีแม่บ้าน   กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มสัจจะ  		๓๑๐   	คน

๒.๖  ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

๑.  นายบุญเตย   พลตื้อ			ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.นายประดิษฐ์  ศรีภูมิ			รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.  นายธัชกร      เต็มแสง		เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

๑.  นายกฤษฎาพร  ศรีเมือง		นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.  นายประดิษฐ์  หาญเชิงชัย		รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ ๑	๓.  นายสนิท   หินชัด			รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่๒

๔.  นายสมเกียรติ  ณรงค์ศรี		เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.นายพิทักษ์  พลกง			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๑

๒. นายอภิสิทธิ์   ดาวังปลา           	สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๑

๓.  นายประยงค์  คำภานาง		สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๒

๔.  นายสำรวย   บุญแพนนอก		สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๒

๕.  นายไพโรจน์   กองสู			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๓

๖.  นายวัลลพ   ลีป้าน			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๓

๗.  นายสุวัฒน์   ลีอุ่น			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๔

๘.  นายสุชาติ    ปัตถา			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๔

๙. นายสมนึก   เข็มทอง			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๕

๑๐. นายศิริวรรณ  ป้านภูมิ		สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๕

๑๑. นายสงกรานต์  เสมอบุญ		สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๖

๑๒. นายสุวัฒน์   ตาดภูเขียว		สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๗

๑๓ นายชัยเวทย์   บัวจารย์		สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๘

๑๔. นางทองคำ   ตะลุวัน			สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  ๘

พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

- ตำแหน่งในสำนักงานปลัด	จำนวน23  คน

๑.  นายธัชกร    เต็มแสง		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒.  นางสาววัชรินทรหาญเชิงชัย	นักบริหารงานทั่วไป

3.  นายอุทัย  มณฑา			นักวิชาการศึกษา

4.  นางสาวมัลลิกา  ทองผิว		เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5. 	นายสมาน  ศรีโยธา		เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

6.  นายคมสรรค์  พรมไตร		นักพัฒนาชุมชน

7.  นายทรงศักดิ์  ยืนทน		เจ้าหน้าที่ธุรการ

8.   นางณัฏฐธิดา   ศรีแก้ว		ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

9.  นางอรศรี    จันทาศรี		ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

10.  นายธนัช   งามโคกกลาง		ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

๑1.  นายนนทนันท์โชคศิริพันธุ์	นักการ  อบต.

๑2.  นายบุญแทน  ฉายรมย์		พนักงานขับรถยนต์

๑3.  นายอัษฎายุทธ  ศรีเมือง		พนักงานขับรถขยะ

๑4.  นายสาลิกาน้อย  ประแดงอ่อน	พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย

๑5.  นายยูวิทย์  หินชัด		พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย

๑6.  นายวิเชียร  ไชยธรรม		พนักงานสูบน้ำ

17.  นางสาวรัชณีย์ ลาดบัวขาว  	ครูผู้ดูแลเด็ก

18. นางสาวบุญศรี  แก้วมงคล  	ครูผู้ดูแลเด็ก

19. นางสาวมณีรัตน์  เดือนกอง  	ครูผู้ดูแลเด็ก

20. นางปัญจา  ศรีดามาตย์		ผู้ดูแลเด็ก

21. นางสาวสุทิน  นาเทวา  		ผู้ดูแลเด็ก

22.นางหนูปาน  ยืนทน  		ผู้ดูแลเด็ก

23. นางสาวอัญมณี  ป้านภูมิ  	ผู้ดูแลเด็ก

- ตำแหน่งในส่วนการคลัง  จำนวน   6   คน

๑.  นางสุมลมาลย์  มุ้ยมงคล	หัวหน้าส่วนการคลัง

๒.  นางดาวไสว  โสดา		นักวิชาการเงินและบัญชี							๓.  นายสุภรชัย  พรมมา		เจ้าพนักงานพัสดุ

4. นางสาวอุมารัตน์  สัตย์รักษา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

5. นางสาวสุทธิดา   บงบุตร	ผช.จนท.การเงินและบัญชี

6. นายสุรเชษฐ   หาญเชิงชัย	ผช.จนท.พัสดุ

- ตำแหน่งในส่วนโยธา      จำนวน   2  คน

1. นายชยุตม์   เทศผล		หัวหน้าส่วนโยธา

2. นายปฐพงศ์   บุติพันคา	ผู้ช่วยช่างโยธา

ระดับการศึกษาสำนักงานปลัด,ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา

ประถมศึกษา				2	คน

มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)	3	คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)	6	คน

ปริญญาตรี				18	คน

สูงกว่าปริญญาตรี          			4	คน

การคลัง  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๕5

งบประมาณประจำปี  พ.ศ.  2555  มีรายรับทั้งสิ้น  	25,206,254.68   บาท

แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง         578,734.68	บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ  เก็บให้		       9,255,547.60   บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    		               15,371,972.40   บาท

ส่วนที่ ๓

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ส่วนหนึ่งก็มาจากจำนวนรายได้ที่ยังมีไม่มากพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควรดังนี้

ผลการดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ  2555

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒2555 จำนวน		15,630,249.13	บาท

๑.  รายจ่ายประจำ					14,193,684.13	บาท

หมวดเงินเดือน					2,449,315		บาท

ค่าจ้างประจำ					97,980		บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว				968,278		บาท

ค่าตอบแทน					2,086,542		บาท

ค่าใช้สอย					2,191,691.86	บาท

ค่าวัสดุ						2,970,046.31	บาท

ค่าสาธารณูปโภค					325,830.96	บาท

หมวดเงินอุดหนุน				3,104,000		บาท

๒.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน				1,022,300		บาท

ค่าครุภัณฑ์					357,300		บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				665,000		บาท

๓.  รายจ่ายงบกลาง					414,265		บาท

สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ			95,000		บาท

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย			-		บาท

สมทบกองทุนประกันสังคม			96,827		บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพันที่มีกฎหมาย			116,000		บาท

อื่นๆนอกเหนือจากรายการข้างต้น			108,438		บาท

ประมาณการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  2555  จำนวน   3,616,275  บาท

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง  (Strengths)

๑.  อบต. หันนางามมีเกษตร – อาชีพ ที่มีความหลากหลาย

๒. เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้า การเดินทางคมนาคมสะดวก

๓.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ

๔.  มีแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด - ประเทศและส่งกลับรายได้มายังภูมิลำเนา

จุดอ่อน  (Weaknesses)

๑. ขาดความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ดิน, น้ำและป่าไม้)  ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม - ฝนแล้ง

๒.  ประชาชนมีรายได้ต่ำ  มีคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

๓.  ประสิทธิภาพในการผลิตพืชการเกษตรต่อหน่วยพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๔.  ระบบราชการไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา

๕.  ผังเมืองไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง (ไม่มีการวางผังเมืองไว้เป็นการล่วงหน้า)

๖.  องค์กรและชุมชนขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้เพียง ร้อยละ

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมมีคุณภาพ

ส่วนที่ ๔

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)   เป็นการกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้

นโยบายแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

มุ่งมั่นสันติสุข		ปรับทุกข์คนชรา		พัฒนาการศึกษา

แก้ปัญหายาเสพติด	เป็นมิตรกับทุกคน	นำเยาวชนพัฒนา

รวมพลังสานงานต่อ	ก่องานใหม่		โปร่งใสและเป็นธรรม

นำพาเศรษฐกิจยั่งยืน

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

“หันนางามถิ่นน่าอยู่             	พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

สร้างงานชุมชน    		ผู้คนสุขภาพดี

เกษตรอินทรีย์ไร้สาร    		การศึกษาก้าวไกล

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  		เพียบพร้อมด้วยวัฒนธรรมไทย”

พันธกิจ

๑. จัดให้มีการป้องกันเฝ้าระวังบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่ปลอดอบายมุข

- ๒. เสริมสร้างสุขภาพ สุขภาพจิตใจประชาชนมีความร่าเริงแข็งแรง

๓. ส่งเสริมการศึกษา

- ๔. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนให้มีความเป็นอยู่เพียงพอ ปลอดภาระหนี้สิน

- ๕. ส่งเสริมกิจการด้านการเมือง  การสังคม  การรวมกลุ่มมีความโปร่งใสปฏิบัติชัดเจน

- ๖. ระบบสาธารณูปโภค   อุปโภคครบครัน

- ๗. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

- ๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  ให้คงอยู่สืบไป

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เก็บ

๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

๔. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

๕. ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดี เพียงพอ และทั่วถึงข่าวสารอันเป็นปัจจุบัน

๖. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  อุปโภค  บริโภคเพียงพอ

๗. การคมนาคมทั่วทางบกและทางน้ำ  มีความสะดวกรวดเร็ว

๘. ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบไป

๔.๑  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๑. เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  (ด้านเกษตรกรรม)

(๑)ลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ  โดยนำแนวพระราชดำริมาแก้ไขโดย  การสร้างฝายต้น

น้ำแบบพื้นเมือง  (ฝายแม้ว)  เพื่อชะลอการไหลของน้ำ  และสร้างแหล่งกักน้ำ  (แก้มลิง) ไว้ใช้ยามฤดูแล้ง

(๒) เพิ่มโอกาสการฟื้นตัวของป่าไม้เพื่อสร้างความสมดุลของนิเวศ  โดยการจัดแนว

ป้องกันไฟป่าและการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า  และส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมโครงการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ  และป่าไม้โดยขยายพื้นที่ป่าโดยกระบวนเกษตร  (ปลูกยางพารา)

๒. ชาญฉลาดทำกิน  (ด้านเกษตรกรรม  ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า  การบริกา  ด้านอุตสาหกรรม  ด้าน  OTOP)

(๑) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(๒)	แก้ปัญหาการว่างงานและพัฒนามือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

(๓)	ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และสินค้า  OTOPด้านกระบวนการแปรรูป

และการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(๔)	พัฒนาด้านการท่องเที่ยว

(๕)	ส่งเสริมอุตสาหกรรม  เช่น  ยางพารา  โคนม – โคเนื้อ

(๖)	ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย

๓.ดินแดนสันติสุข

(๑) สุขภาพดี

(๒)ศึกษาดีมีคุณธรรม

(๓)ปลอดภัยดี

(๔)บริการดี

(๕)บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๖)วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดี

๔.๓  แนวทางการพัฒนาอำเภอศรีบุญเรือง

- เพิ่มศักยภาพคน / ชุมชน  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความรู้ความสามารถ ในการดำรงชีพ  และบรรเทาความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

- การฝึกอบรมอาชีพ การมีรายได้และการมีงานทำ  มุ่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ให้เพียงพอกับมาตรการดำรงชีพ  และบรรเทาความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

- การฟื้นฟูบูรณทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำลำธาร  และทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๔  นโยบายแนวทางการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสมดุลไม่เป็นมลพิษ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

- สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและเพียงพอทั่วถึง

- ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารกิจการ ภารกิจ โดยระบบการเมืองที่เข้มแข็งโปร่งใส พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นปัจจุบันและทันท่วงที

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอุปโภค  บริโภคเพียงพอ

- จัดให้มีการคมนาคมทั้งทางบก  และทางน้ำให้มีความสะดวกและคล่องตัว

- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่  ๕

แนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามในช่วงสามปี  (พ.ศ. 2557-2559)  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๔  ด้าน  คือ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทาง

๑.๑ การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ

๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ

๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๑.๑๐ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๑.๑๑ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

แนวทาง

๒.๑ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

๒.๓ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน

๒.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๒.๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

๒.๖ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท.

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

แนวทาง

๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

๓.๓ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนสตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส

๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

๓.๕แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

๓.๖ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

๓.๗ จัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณะสุข

๓.๘ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

๓.๙ ส่งเสริมแลสนับสนุนการป้องกันแลควบคุมโรคติดต่อ

๓.๑๐ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ

๓.๑๑สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

๓.๑๒ สงเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

๓.๑๓ การพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑๔ การพัฒนา  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑๕ การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง

๓.๑๖ การบริการประชาชน

๓.๑๗ การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทาง

๔.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอื่นๆ

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน

๔.๓ ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการพ.ศ. 2557-2559 |
| --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑.๑ การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ | - |
|  | ๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน | ๑. อุดหนุนกลุ่มอาชีพโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการจัดนิทรรศการต่างๆ ๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ๔. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ๕. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ๖.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 7 8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 |
|  | ๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป | - |
|  | ๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน | 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี หมู่ที่ 2 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี หมู่ที่ 3 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี หมู่ที่ 7 |
|  | ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย | - |
|  | ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน | - |
|  | ๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ | - |
|  | ๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง 2. การประสานใช้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู |
|  | ๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | - |
|  | ๑.๑๐ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว |
|  | ๑.๑๑ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว | - |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการพ.ศ. 2557-2559 |
| --- | --- | --- |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น | ๒.๑ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑. โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์ |
|  | ๒.๒ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ | 1. การบริหารจัดการขยะในชุมชน 2. จังหวัดหนองบัวลำภูน่าอยู่ 3. โครงการขยายรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 4. โครงการจัดซื้อฝาปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 5. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 6. โครงการขยายรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 |
|  | ๒.๓ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน | - |
|  | ๒.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 1. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 1 2. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 3. โครงการขุดสระน้ำในไร่นา หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 5. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 6. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 2 7. โครงการขุดลอกลำน้ำมอ (พัฒนาแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 2 8. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 9. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 3 10. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 11. โครงการขุดสระน้ำในไร่นา หมู่ที่ 3 12. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ(พัฒนาแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 3 13. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 14. โครงการขุดลอกห้วยหัวลิง (พัฒนาแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 4 15. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 16. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 5 17. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 6 18. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 19. โครงการขุดลอกห้วยหัวลิงห้วยโจทย์ (พัฒนาแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 6 20. โครงการขุดลอกสระกุดจิก (พัฒนาแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 7 21. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 7 22. โครงการขุดสระน้ำในไร่นา หมู่ที่ 7 23. โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย หมู่ที่ 8 24. โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 25. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 26. โครงการขุดสระน้ำในไร่นา หมู่ที่ 8 27. โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า (พัฒนาแหล่งน้ำ) หมู่ที่ 8 28. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลหันนางาม |
|  | ๒.๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 3. โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 5. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้า (ซอยร้านสบายใจ)หมู่ที่ 6 6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 7. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง |
|  | ๒.๖ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | 1. โครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 7 2. โครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 |
|  | ๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. | - |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการพ.ศ. 2557-2559 |
| --- | --- | --- |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | ๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ประเภทถนน 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (ถนนทางเข้าวัด) หมู่ที่ 1 2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล. และถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล. และถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 7. โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล. และถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบลศรีบุญเรืองหมู่ที่ 4 11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล. และถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนข่า-บ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 6 14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล. และถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 16. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นกลางบ้านไปบ้านนาทม) หมู่ที่ 8 18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมิยาซาวา) หมู่ที่ 8 19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล. และถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ประเภทไฟฟ้า 20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 22. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 23. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 24. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 25. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากสำนักงาน อบต.หันนางาม-สะพานห้วยกวางโตน หมู่ที่ 3 27. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 28. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 29. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 30. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 31. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 32. โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางไปบ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 6 33. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 35. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 36. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 |
|  | ๓.๒ พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | ๑. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ รั้ว ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๒. อุดหนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่อต้านยาเสพติดหมู่ที่ 1 |
|  | ๓.๓ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป | 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลหันนางาม 2. โครงการจัดงานวันคนพิการ 3. โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว |
|  | ๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว |  |
|  | ๓.๕แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา | 1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 1 2. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 3 3. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 7 |
|  | ๓.๖ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | ๑. วัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหันนางาม ๕ โรงเรียน ๒. วัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ๒ ศูนย์ ๓. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน ๔. อุดหนุนกรมศาสนา ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ๒ ศูนย์ |
|  | ๓.๗ จัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณะสุข | ๑. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน ๒. อุดหนุนบริการสาธารณสุขตำบลหันนางาม 3. การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) |
|  | ๓.๘ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทย | - |
|  | ๓.๙ ส่งเสริมแลสนับสนุนการป้องกันแลควบคุมโรคติดต่อ | ๑. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก-โรคระบาดต่างๆ ๒. โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ๓. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |
|  | ๓.๑๐ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ | - |
|  | ๓.๑๑สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น | ๑. โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ๒. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์อปพร.ประจำตำบล |
|  | ๓.๑๒ สงเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ | 1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการเช่าที่ทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย 3. โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 4. โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) 5. อุดหนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจ.หนองบัวลำภู 6. อุดหนุนกิจกรรมอำเภอศรีบุญเรือง 7. อุดหนุนหน่วยงานอำเภอศรีบุญเรืองในการจัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารราชการ 8. อุดหนุนหน่วยงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูโครงการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู 9. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหันนางาม หมู่ที่ 1 11. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 |
|  | ๓.๑๓ การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน อบต. 2. ค่าจ้างที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมิน) |
|  | ๓.๑๔ การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้งนอกและในสถานที่ |
|  | ๓.๑๕ การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง | - |
|  | ๓.๑๖ การบริการประชาชน | ๑. โครงการตั้งจุดรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ๒. โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหนาวหรืออื่นๆ 3. โครงการจัดซื้อเตนท์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 5. โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้หมู่บ้านเพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ 7 6. โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 |
|  | ๓.๑๗ การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ | ๑.โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ภายในอำเภอศรีบุญเรือง ๒. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนภายในตำบลหันนางาม 3. โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 4. โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 5. โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 7 6. โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 7. โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | แนวทางการพัฒนา | โครงการพ.ศ. 2557-2559 |
| --- | --- | --- |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๔.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ | 1. โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมตำบลหันนางาม หมู่ที่ 1 |
|  | ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน | 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่ 1 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่ 2 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่ 3 4. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่ 6 5. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่ 7 6. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหมู่ 8 |
|  | ๔.๓ ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว | 1. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2. งานบุญคูณลาน |

ส่วนที่๖ บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุป  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | ปี พ.ศ.2559 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑.๑การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 | 6 | 120,000 | 8 | 160,000 |
| ๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน | - | - | - | - | 3 | 60,000 | 3 | 60,000 |
| ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 130,000 | - | - | - | - | 2 | 130,000 |
| ๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๑.๑๐ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 1 | 30,000 | - | - | - | - | 1 | 30,000 |
| ๑.๑๑ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมทั้งหมด | 4 | 180,000 | 1 | 20,000 | 9 | 180,000 | 14 | 380,000 |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | ปี พ.ศ.2559 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๒.๑ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 100,000 | - | - | - | - | 1 | 100,000 |
| ๒.๒ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ | 5 | 700,000 | 2 | 400,000 | 2 | 300,000 | 9 | 1,400,000 |
| ๒.๓ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๒.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | 10 | 7,400,000 | 6 | 6,600,000 | 12 | 9,600,000 | 27 | 21,600,000 |
| ๒.๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 4 | 700,000 | 1 | 200,000 | 2 | 400,000 | 6 | 1,200,000 |
| ๒.๖ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | - | - | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 2 | 100,000 |
| ๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมทั้งหมด | 20 | 6,900,000 | 10 | 7,250,000 | 17 | 10,350,000 | 44 | 24,400,000 |

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | ปี พ.ศ.2559 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 2,000,000 | 10 | 2,000,000 | 16 | 3,200,000 | 36 | 7,200,000 |
| ๓.๒ พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 2 | 150,000 | 2 | 150,000 | 3 | 170,000 | 7 | 470,000 |
| ๓.๓ สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 3 | 130,000 | 2 | 30,000 | 2 | 30,000 | 6 | 180,000 |
| ๓.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓.๕แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา | - | - | 2 | 400,000 | 1 | 200,000 | 3 | 600,000 |
| ๓.๖ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | 4 | 4,534,000 | - | - | - | - | 4 | 4,534,000 |
| ๓.๗ จัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณะสุข | 3 | 160,000 | - | - | - | - | 3 | 160,000 |
| ๓.๘ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓.๙ ส่งเสริมแลสนับสนุนการป้องกันแลควบคุมโรคติดต่อ | 3 | 140,000 | - | - | - | - | 3 | 140,000 |
| ๓.๑๐ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓.๑๑สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น | 3 | 145,000 | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | 5 | 245,000 |

| ๓.๑๒ สงเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ | 8 | 288,000 | 9 | 388,000 | 10 | 408,000 | 27 | 1,084,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.๑๓ การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 2 | 80,000 | 6 | 240,000 |
| ๓.๑๔ การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 3 | 600,000 |
| ๓.๑๕ การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ๓.๑๖ การบริการประชาชน | 2 | 200,000 | 3 | 300,000 | 6 | 500,000 | 11 | 950,000 |
| ๓.๑๗ การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ | 2 | 110,000 | 3 | 130,000 | 6 | 270,000 | 11 | 510,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมทั้งหมด | 43 | 8,137,000 | 35 | 3,728,000 | 48 | 5,108,000 | 125 | 16,873,000 |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | ปี พ.ศ.2559 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๔.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 |
| ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน | - | - | - | - | 6 | 120,000 | 6 | 120,000 |
| ๔.๓ ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว | 3 | 230,000 | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 7 | 630,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมทั้งหมด | 3 | 230,000 | 2 | 200,000 | 9 | 420,000 | 14 | 850,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี พ.ศ.2557 |  | ปี พ.ศ.2558 |  | ปี พ.ศ.2559 |  | รวม ๓ ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวน โครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔ รวมทั้งสิ้น | 70 | 17,447,000 | 48 | 11,198,000 | 83 | 16,058,000 | 196 | 42,503,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ การจัดทำแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | อุดหนุนกลุ่มอาชีพโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการจัดนิทรรศการต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 1-8 | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ ๑ | - | - | 20,000 | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 2 | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 3 | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้ | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 5 | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 6 | - | 20,000 | - | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 7 | - | - | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | หมู่ 8 | - | - | 20,000 | ประชาชนได้อาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี | เพื่อให้ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพจำหน่ายได้ในราคาดี | หมู่ 2 | - | - | 20,000 | ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาดี | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี | เพื่อให้ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ในราคาสูง | หมู่ 3 | - | - | 20,000 | ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาดี | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี | เพื่อให้ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ในราคาสูง | หมู่ 7 | - | - | 20,000 | ประชาชนมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาดี | สำนักปลัด |

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | หมู่ ๑- ๘ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว | สำนักปลัด |
| 2 | การประสานใช้เครื่องจักรกลของอบจ.หนองบัวลำภู | เพื่อประสานใช้เครื่องจักรกลของอบจ.หนองบัวลำภู | อบจ.หนองบัวลำภู | 100,000 | - | - | ประสานใช้เครื่องจักรกล จ.หนองบัวลำภู | สำนักปลัด |

๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๑.๑๐ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | การส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภู | อบจ.หนองบัวลำภู | 30,000 | - | - | ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภู | สำนักปลัด |

๑.๑๑ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๒.๑ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์ | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หมู่ ๑ – ๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |

๒.๒ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | การบริหารจัดการขยะในชุมชน | ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ | อบจ.หนองบัวลำภู | 50,000 | - | - | สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | จังหวัดหนองบัวลำภูน่าอยู่ | ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ | อบจ.หนองบัวลำภู | 50,000 | - | - | สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการขยายรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน | ระบายน้ำเสีย ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น | หมู่ 1 | - | 200,000 | - | ไม่มีน้ำท่วมขัง และไม่ส่งกลิ่นเหม็น | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการจัดซื้อฝาปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน | เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไปมา | หมู่ 3 | - | - | 100,000 | ประชาชนเกิดความปลอดภัยในหารสัญจรไปมา | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน | ระบายน้ำเสีย ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น | หมู่ 4 | - | 200,000 | - | ไม่มีน้ำท่วมขัง และไม่ส่งกลิ่นเหม็น | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการขยายรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน | ระบายน้ำเสีย ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น | หมู่ 5 | 200,000 | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขัง และไม่ส่งกลิ่นเหม็น | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน | ระบายน้ำเสีย ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น | หมู่ 6 | - | - | 200,000 | ไม่มีน้ำท่วมขัง และไม่ส่งกลิ่นเหม็น | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน | ระบายน้ำเสีย ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น | หมู่ 7 | 200,000 | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขัง และไม่ส่งกลิ่นเหม็น | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน | ระบายน้ำเสีย ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น | หมู่ 8 | 200,000 | - | - | ไม่มีน้ำท่วมขัง และไม่ส่งกลิ่นเหม็น | ส่วนโยธา |

๒.๓ พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๒.๔ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 1 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 1 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๓ | โครงการขุดสระน้ำในไร่นา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 1 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๔ | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 1 | - | - | 2,000,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๕ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 2 | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๖ | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 2 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๗ | โครงการขุดลอกลำน้ำมอ (พัฒนาแหล่งน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 2 | - | 2,000,000 | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๘ | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 3 | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๙ | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ | หมู่ 3 | - | 200,000 | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๑๐ | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการขุดสระน้ำในไร่นา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน (พัฒนาแหล่งน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 3 | - | - | 2,000,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 4 | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการขุดลอกห้วยหัวลิง(พัฒนาแหล่งน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 4 | - | 2,000,000 | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 4 | - | 200,000 | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 16 | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 5 | - | 200,000 | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 6 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 6 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการขุดลอกห้วยหัวลิง ห้วยโจทย์ (พัฒนาแหล่งน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 6 | - | - | 2,000,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการขุดลอกสระกุดจิก (พัฒนาแหล่งน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 7 | - | 2,000,000 |  | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 7 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 22 | โครงการขุดสระน้ำในไร่นา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 7 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการขยายคลองส่งน้ำจากลำน้ำพวย | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 8 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 8 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 25 | โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 8 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการขุดสระน้ำในไร่นา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 8 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 27 | โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า (พัฒนาแหล่งน้ำ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอ | หมู่ 8 | - | - | 2,000,000 | ประชาชนมีน้ำไว้ทำการ เกษตรอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

๒.๕ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ 1 | - | 200,000 | - | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ 3 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๓ | โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ 4 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ 5 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ซอยร้านสบายใจ) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ 6 | 200,000 | - | - | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | หมู่ 7 | - | - | 200,000 | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | ส่วนโยธา |

๒.๖ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการถมที่สาธารณะ | เพื่อให้ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ | หมู่ 7 | - | 50,000 | - | ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการถมที่สาธารณะ | เพื่อให้ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ | หมู่ 2 | - | - | 50,000 | ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ | ส่วนโยธา |

๒.๗ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต อปท.

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน(ถนนทางเข้าวัด) | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 1 | - | 200,000 | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | เพื่อเพิ่มความสว่างให้ประชาชน และสะดวกในการทำการเกษตร | หมู่ 1 | - | - | 200,000 | ประชาชนเกิดความสะดวกในการทำการเกษตร | ส่วนโยธา |
| ๓ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 1 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 1 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. และลาดยางภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 1 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 2 | 200,000 | - | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 2 | 200,000 | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๘ | โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | เพื่อเพิ่มความสว่างให้ประชาชน และสะดวกในการทำการเกษตร | หมู่ 2 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. และลาดยางภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 2 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 3 | 200,000 | - | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร | เพื่อเพิ่มความสว่างให้ประชาชน และสะดวกในการทำการเกษตร | หมู่ 3 | - | 200,000 | - | ประชาชนเกิดความสะดวกในการทำการเกษตร | ส่วนโยธา |
| ๑๒ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๑๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | เพื่อเพิ่มความสว่างให้ประชาชน และสะดวกในการทำการเกษตร | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | ประชาชนเกิดความสะดวกในการทำการเกษตร | ส่วนโยธา |
| ๑๔ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากสนง.อบต.หันนางาม-สะพานห้วยกวางโตน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๑๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. และลาดยางภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๑๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 3 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 4 | 200,000 | - | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 4 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๑๙ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 4 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 5 | 200,000 | - | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๒๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 5 | 200,000 | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒๒ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. และลาดยางภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 5 | - | 200,000 | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๒๓ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 5 | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒๔ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 6 | 200,000 | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนข่า-บ้านห้วยกวางทอง | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 6 | - | 200,000 | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๒๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางไปบ้านห้วยกวางทอง | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 6 | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒๗ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. และลาดยางภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 6 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๒๘ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 7 | 200,000 | - | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 7 | 200,000 | - | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๓๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร | เพื่อเพิ่มความสว่างให้ประชาชน และสะดวกในการทำการเกษตร | หมู่ 7 | - | 200,000 | - | ประชาชนเกิดความสะดวกในการทำการเกษตร | ส่วนโยธา |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 7 | - | 200,000 | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นกลางบ้านไปบ้านนาทม) | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 8 | 200,000 | - | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๓๓ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล. และลาดยางภายในหมู่บ้าน | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 8 | - | 200,000 | - | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |
| ๓๔ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 8 | - | 200,000 | - | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๓๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน | เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน | หมู่ 8 | - | - | 200,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นมิยาซาวา) | เพื่อการสัญจรไป-มาสะดวก | หมู่ 8 | - | - | 200,000 | การสัญจรไป-มาสะดวก | ส่วนโยธา |

๓.๒  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕ รั้ว ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | เพื่อให้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | หมู่ ๑ – ๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | สังคมปลอดยาเสพติด | สำนักปลัด |
| ๒ | อุดหนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อให้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | หมู่ ๑ – ๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | สังคมปลอดยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการต่อต้านยาเสพติด | เพื่อให้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | หมู่ 1 | - | - | 20,000 | สังคมปลอดยาเสพติด | สำนักปลัด |

๓.๓  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชนสตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | โรงเรียนในเขตตำบลหันนางาม | 20,000 | 20,000 | ๒๐,๐๐๐ | สนับสนุนโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดงานวันคนพิการ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคนพิการ | เขตตำบลหันนางาม | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคนพิการ | สำนักปลัด |

๓.๔เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๓.๕ แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก | หมู่ 1 | - | 200,000 | - | เด็กได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก | หมู่ 3 | - | 200,000 | - | เด็กได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก | หมู่ 7 | - | - | 200,000 | เด็กได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ | สำนักปลัด |

๓.๖ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | วัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหันนางาม ๕ โรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | หมู่ ๑ – ๘ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | - | - | นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | สำนักปลัด |
| ๒ | วัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ๒ ศูนย์ | เพื่อให้นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | หมู่ ๑ – ๘ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | สำนักปลัด |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | หมู่ ๑ – ๘ | ๒,๕๐๙,๐๐๐ | - | - | นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | สำนักปลัด |
| ๔ | อุดหนุนกรมศาสนา ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ๒ ศูนย์ | เพื่อให้นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | หมู่ ๑ – ๘ | ๓๒๕,๐๐๐ | - | - | นักเรียนภายในตำบลได้รับสารอาหารเพียงพอ | สำนักปลัด |

๓.๗ จัดระบบบริการทางการแพทย์แผนไทยและสาธารณะสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน | เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน และมีสุขภาพที่ดีขึ้น | หมู่ ๑ – ๘ | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกและมีสุขภาพที่แข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๒ | อุดหนุนบริการสาธารณสุขตำบลหันนางาม | เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน และมีสุขภาพที่ดีขึ้น | หมู่ ๑ – ๘ | ๘๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกและมีสุขภาพที่แข็งแรง | สำนักปลัด |
| 3 | การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(รถกู้ชีพ) | เพื่อบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(รถกู้ชีพ) | อบจ.หนองบัวลำภู | 30,000 | - | - | บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(รถกู้ชีพ) | สำนักปลัด |

๓.๘ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๓.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก-โรคระบาดต่างๆ | เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน และมีสุขภาพที่ดีขึ้น | หมู่ ๑ – ๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกและมีสุขภาพที่แข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน และมีสุขภาพที่ดีขึ้น | หมู่ ๑ – ๘ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกและมีสุขภาพที่แข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน และมีสุขภาพที่ดีขึ้น | หมู่ ๑ – ๘ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกและมีสุขภาพที่แข็งแรง | สำนักปลัด |

๓.๑๐ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๓.๑๑ สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) | เพื่อป้องกันการสูญเสียอันเกิดจากภัยธรรมชาติ | หมู่ ๑ – ๘ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ประชาชนรู้วิธีการป้องกันภัยธรรมชาติ | สำนักปลัด |
| ๒ | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย | เพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | อบต.หันนางาม | ๗๐,๐๐๐ | - | - | เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ | สำนักปลัด |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์อปพร.ประจำตำบลหันนางาม | เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่เสียหา | หมู่ ๑ – ๘ | ๒๕,๐๐๐ | - | - | ประชาชนรู้วิธีการป้องกันภัยธรรมชาติ | สำนักปลัด |

๓.๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | หมู่ ๑ – ๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการเช่าที่ทิ้งขยะร่วมกับทต.โนนสูงเปลือย | เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี | ทต.โนนสูงเปลือย | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | สภาพแวดล้อมดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | หมู่ ๑ – ๘ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) | เพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน | หมู่ ๑ – ๘ | ๗๘,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ประชาชนมีความสามัคคีมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | อุดหนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อให้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน | กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เป็นประโยชน์ต่อหน่วย งานราชการ | สำนักปลัด |
| 6 | อุดหนุนกิจกรรมอำเภอศรีบุญเรือง | เพื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงานราชการ | อำเภอศรีบุญเรือง | 60,000 | 60,000 | 60,000 | เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ | สำนักปลัด |
| 7 | อุดหนุนหน่วยงานอำเภอศรีบุญเรืองในการจัดตั้งศูนย์บริการข่าวสารราชการ | เพื่อเป็นประโยชน์ของหน่วยงานราชการ | ศูนย์บริการข่าวสารราชการ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ | สำนักปลัด |
| 8 | อุดหนุนหน่วยงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูโครงการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู | เพื่อให้กาชาดได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน | จังหวัดหนองบัวลำภู | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม | เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน | หมู่ 1 | - | 100,000 | - | ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหันนางาม | สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน | หมู่ 1 | - | - | 20,000 | สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน | หมู่ 7 | - | - | 100,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น | สำนักปลัด |

๓.๑๓  การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน อบต. | เพื่อความปลอดภัยของสำนักงาน อบต. | อบต.หันนางาม | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | สำนักงานมีความปลอดภัยมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าจ้างที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประเมิน) | เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น | อบต.หันนางาม | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | พนักงานส่วนท้องถิ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

๓.๑๔  การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้งนอกและในสถานที่ | เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น | อบต.หันนางาม | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | พนักงานส่วนท้องถิ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

๓.๑๕  การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

๓.๑๖  การบริการประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการตั้งจุดรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | ตำบลหันนางาม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออื่นๆ | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | ตำบลหันนางาม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อเตนท์ภายในหมู่บ้าน | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | หมู่ 1 | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | หมู่ 2 | - | 100,000 | - | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้หมู่บ้านเพื่อบริการประชาชน | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | หมู่ 7 | - | - | 100,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการขยายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | หมู่ 7 | - | - | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |
| 7 | เสียงตามสายหมู่บ้าน | เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้าน | หมู่ 2 | - | - | 50,000 | ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักปลัด |

๓.๑๗  การส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ภายในอำเภอศรีบุญเรือง | เพื่อความสามัคคีของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อำเภอศรีบุญเรือง | 30,000 | 30,๐๐๐ | 30,๐๐๐ | บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรัก สามัคคี | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนภายในเขตต.หันนางาม | เพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน | ตำบลหันนางาม | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ประชาชนเกิดความรักสามัคคีกัน | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายผู้สูงอายุ | หมู่ 2 | - | - | 20,000 | ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายผู้สูงอายุ | หมู่ 3 | - | - | 20,000 | ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๕ | โครงการก่อสร้างลานกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | หมู่ 7 | - | - | 100,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายผู้สูงอายุ | หมู่ 7 | - | - | 20,000 | ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกำลังกาย | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | หมู่ 8 | - | 20,000 | - | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ส่วนโยธา |

80

๔.  ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมตำบล | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติธรรมและเข้าใจในพระพุทธศาสนา | ตำบลหันนางาม | - | - | 10๐,๐๐๐ | ประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติธรรมและเข้าใจในพระพุทธศาสนา | สำนักปลัด |

4.1 ส่งเสริมพุทธศาสนา

๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ 1 | - | - | 20,000 | ประชาชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ 3 | - | - | 20,000 | ประชาชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| ๓ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ 5 | - | - | 20,000 | ประชาชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ 6 | - | - | 20,000 | ประชาชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ 7 | - | - | 20,000 | ประชาชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | หมู่ 8 | - | - | 20,000 | ประชาชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด |

๔.๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2557 (บาท) | พ.ศ.2558 (บาท) | พ.ศ.2559 (บาท) |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน | หมู่ ๑ – ๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความสามัคคี และเกิดสุขภาพกายที่ดี | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ | เขตตำบลหันนางาม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ | สำนักปลัด |
| 3 | งานบุญคูณลาน | เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน | อบจ.หนองบัวลำภู | 30,000 | - | - | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน | สำนักปลัด |

ส่วนที่ ๖  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

84

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามที่  ๒๐ / ๒๕๕๕

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ข้อ๘ ข้อ  ๙ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

| ๑. | นายกฤษฎาพร ศรีเมือง | ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. | นายประดิษฐ์ หาญเชิงชัย | รองนายก | กรรมการ |
| ๓. | นายสนิท หินชัด | # รองนายก | กรรมการ |
| ๔. | นายสมเกียรติ ณรงค์ศรี | เลขานุการนายก อบต. | กรรมการ |
| ๕. | นายบุญเตย พลตื้อ | ประธานสภาท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. | นายประดิษฐ์ ศรีภูมิ | รองประธานสภาท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๗. | นายสงกรานต์ เสมอบุญ | สมาชิกสภาท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๘. | นายสงัด สุเพ็งคำ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๙. | นายสังห์ทอง ใจกว้าง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. | นายสำเรือง มุ่งแสง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. | นางสาวศุภลักษณ์ มูลตรีศรี | ผู้แทนภาคราชการ/วิสาหกิจ | กรรมการ |
| ๑๒. | นางมาลัย วงษาธรรม | ผู้แทนภาคราชการ/วิสาหกิจ | กรรมการ |
| ๑๓. | นายอนุพงษ์โสภัณ | พช.ประจำตำบล | กรรมการ |
| ๑๔. | นายเทพา ขันพิมูล | ผู้แทนประชาคม หมู่ ๘ | กรรมการ |
| ๑๕. | นายแป้ว ดอนน้ำขาว | ผู้แทนประชาคม หมู ๓ | กรรมการ |
| ๑๖. | นายแถว งามโคกกลาง | ผู้แทนประชาคม หมู่ ๗ | 85 กรรมการ |
| ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. | นางวัชรินทร ช่วยค้ำชู นายฐปนรรฆ์ เต็มแสง นางสาวมัลลิกา ทองผิว นางอรศรี จันทาศรี | นักบริหารงานทั่วไป ปลัด อบต.หันนางาม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

๑.๑ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและ

มีผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด

๑.๔ กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

๑.๖ แผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น

และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

๒. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก่ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างพัฒนา ฯลฯ

86

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามที่  ๒๑ / ๒๕๕๕

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

อาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘  ข้อ ๙ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาประกอบด้วย

| ๑ | นายฐปนรรฆ์ เต็มแสง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒ | นางวัชรินทร ช่วยค้ำชู | หัวหน้าส่วนการบริหาร(สำนักปลัด) | กรรมการ |
| 3 | นายเทพา ขันพิมูล | ผู้แทนประชาคม หมู่ ๘ | กรรมการ |
| 4 | นายแป้ว ดอนน้ำขาว | ผู้แทนประชาคม หมู ๓ | กรรมการ |
| 5 | นายแถว งามโคกกลาง | ผู้แทนประชาคม หมู่ ๗ | กรรมการ |
| 6 | นางสาวมัลลิกา ทองผิว | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| 7 | นางอรศรี จันทาศรี | ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

๑.๑ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณ

๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ๑.๔ กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

87

๑.๖ แผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

๒.  ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก่ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนฯให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนอขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามที่ ๒๒ / ๒๕๕๕

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามดังนี้

| ๑. | นายบุญเตย พลตื้อ | ประธานสภา อบต. | ประธานกรรมการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. | นายประดิษฐ์ ศรีภูมิ | รองประธานสภา อบต. | กรรมการ |
| ๓. | นายเทพา ขันพิมูล | ผู้แทนประชาคม หมู่ ๘ | กรรมการ |
| ๔. | นายแป้ว ดอนน้ำขาว | ผู้แทนประชาคม หมู ๓ | กรรมการ |
| ๕. | # นางสาวศุภลักษณ์ มูลตรีศรี | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๖. | นางมาลัย วงษาธรรม | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๗. | นางสุมลมาลย์ มุ้ยมงคล | หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| ๘. | นางวัชรินทร ช่วยค้ำชู | หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๙. | นายสงัด สุเพ็งคำ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. | นายสังห์ทอง ใจกว้าง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. | นายสงกรานต์ เสมอบุญ | สมาชิกสภาท้องถิ่น | เลขานุการ |

88

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

89

ภาคผนวก

90