แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร/โทรสาร ๐-4231-5668  www.hanna-ngam.go.th

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงามตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกำหนดระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงเวลา และสอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามขึ้น  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการดำเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่  ๑  บทนำ									1

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  							4

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ  และงบประมาณ   (ผด.1)				5

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.2)					9

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

****************************

ส่วนที่  ๑

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖  และ  ๒๗  ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน   และงบประมาณรายจ่ายประจำปี   เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไประเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565   ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน   มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตาม  ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (หมวด 5 ข้อ 26)   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล“การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan)

2. จัดทำหลังจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะนำเข้าแผนการดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น   จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ      ประกอบด้วย
- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม    ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.2)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น               เพื่อประกาศใช้ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนดำเนินงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ

ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรบ้างในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความถูกต้อง และโปร่งใส

5. เป็นการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน   จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก

มากขึ้น

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด. 1

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ ๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป | 1 | 33.33 | 30,000 | 42.88 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๑.2 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ | - | - | - | - | - |
| แนวทางที่ ๑.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 66.67 | 40,000 | 57.12 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 100 | 70,000 | 100 | - |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ ๒.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 100 | 70,000 | 100 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๒.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ | - | - | - | - | - |
| แนวทางที่ ๒.3 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | - | - | - | - | - |
| แนวทางที่ ๒.4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | - | - | - | - | - |
| รวม | 3 | 100 | 70,000 | 100 | - |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ ๓.๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 1.75 | 200,000 | 0.61 | - |
| แนวทางที่ ๓.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 5 | 8.77 | 6,845,600 | 21.01 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๓.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว | - | - | - | - | - |
| แนวทางที่ ๓.4 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา | 2 | 3.51 | 25,000 | 0.08 | กองการศึกษาฯ |
| แนวทางที่ ๓.5 สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ | - | - | - | - | - |
| แนวทางที่ ๓.6 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย | - | - | - | - | - |
| แนวทางที่ ๓.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 4 | 7.02 | 245,000 | 0.75 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๓.8 สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น | 10 | 17.54 | 350,000 | 1.07 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๓.9 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ | 1 | 1.75 | 20,000 | 0.06 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๓.๑0 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 29 | 50.88 | 24,616,900 | 75.55 | สำนักปลัด |
| แนวทางที่ ๓.๑1 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2 | 3.51 | 70,000 | 0.21 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| แนวทางที่ ๓.๑2 การบริการประชาชน | - | - | - |  | - |
| แนวทางที่ ๓.๑3 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ | 3 | 5.26 | 210,000 | 0.64 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 57 | 100 | 32,582,500 | 100 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ ๔.๑ ส่งเสริมพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ | 1 | 50 | 30,000 | 42.85 | กองการศึกษาฯ |
| แนวทางที่ ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน | 1 | 50 | 40,000 | 57.15 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 100 | 70,000 | 100 |  |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-4 | 65 | 100 | 32,792,500 | 100 |  |

แบบ ผด. 2

2.2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร (แนวทางที่ 1.3) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 70) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในด้านกรประมง (แนวทางที่ 1.3) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 71) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาฝีมือการเพาะเห็ด (แนวทางที่ 1.1) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 72) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเพื่อชุมชน (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) (แนวทางที่ 2.1) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 70) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพระราชเสาวนีย์ (แนวทางที่ 2.1) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 71) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพาะชำกล้าไม้ยืนต้นเพื่อชุมชน (แนวทางที่ 2.1) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 71) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 5) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร - เงินเดือนฝ่ายการเมือง - เงินเดือนฝ่ายประจำ | 7,293,519 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จ้างเหมาบริการ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 11 ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ | 921,600 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 13) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 350,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการประเมินวิทยฐานะ การประเมินองค์กรและการประเมินบุคคล (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 13) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินวิทยฐานะ การประเมินองค์กรและการประเมินบุคคล | 10,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการเพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 15) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 7,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพผู้ด้อยโอกาส (แนวทางที่ 3.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 2565 (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 100,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรี (แนวทางที่ 3.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 16) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 24) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 24) | เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู | 50,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 2565 (แนวทางที่ 3.11) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 15) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 24) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 35,000 | อำเภอศรีบุญเรือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการบริหารการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีในส่วนภูมิภาค (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 23) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 25,500 | อำเภอศรีบุญเรือง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดงานประเพณี สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2565 (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 15) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50,000 | จังหวัดหนองบัวลำภู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 24) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร | 2,141,005 | อบต. หันนางาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 28) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200,000 | อบต. หันนางาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ Big Cleaning Day (แนวทางที่ 3.9) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 34) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 34) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการตั้งจุดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 35) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการตั้งจุดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 35) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 36) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 36) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 25,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพิทักษ์ผู้ป่วยจิตเวชประจำตำบล (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 37) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 37) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 39) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันไฟป่า (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 38) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 15,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) (แนวทางที่ 3.8) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 38) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 150,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 45) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร | 2,978,040 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 48) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 180,000 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แนวทางที่ 3.13) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 49) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10,000 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แนวทางที่ 3.4) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 49) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5,000 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แนวทางที่ 3.4) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 50) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (แนวทางที่ 3.11) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 50) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 20,000 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อาหารเสริม (นม) (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 55) | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อนม | 2,247,703 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 55) | เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | 329,280 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหันนางาม จำนวน 3 แห่ง (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 55) | เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | 4,657,800 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 54) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 158,520 | อบต. หันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (แนวทางที่ 3.7) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 55) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 5,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก (แนวทางที่ 3.7) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 56) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (แนวทางที่ 3.7) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 56) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงามตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (แนวทางที่ 3.7) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 57) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 160,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 58) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร | 1,060,605 | อบต. หันนางาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ทางไปวัดบ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 3 (แนวทางที่ 3.1) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 66) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200,000 | อบต. หันนางาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หันนางาม (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 66) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 76,520 | อบต. หันนางาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หันนางาม (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 66) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 400,000 | อบต. หันนางาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบริการที่ทิ้งขยะนอกเขตพื้นที่ (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 66) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 380,000 | อบต. หันนางาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะอย่างบูรณาการ (ธนาคารขยะ) (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 67) | มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น | 50,000 | เขตตำบลหันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอศรีบุญเรือง (แนวทางที่ 3.13) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 69) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50,000 | อำเภอศรีบุญเรือง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ต้านยาเสพติด (แนวทางที่ 3.13) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 150,000 | ตำบลหันนางาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 1) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 140,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 6,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แนวทางที่ 3.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 2) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 5,344,800 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ (แนวทางที่ 3.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 3) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 1,372,800 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แนวทางที่ 3.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 3) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 78,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | สำรองจ่าย (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 4) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 300,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ สปสช. (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 4) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 100,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (แนวทางที่ 3.10) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 4) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 338,808 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุภายในตำบลหันนางาม (แนวทางที่ 4.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 15) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 40,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานบุญคูณลาน อบต.หันนางาม (แนวทางที่ 4.1) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 68) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 30,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ (แนวทางที่ 4.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 68) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 90,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (แนวทางที่ 4.2) (ปรากฏในข้อบัญญัติ หน้า 68) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ | 40,000 | อบต. หันนางาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |